EVALUACIÓN DE IMPACTO

PERTE VEC1

Plan de trabajo · Cronograma de fases y tareas

Horizonte: enero 2025 — junio 2026

Versión 1 · Abril 2025

Equipo técnico de evaluación

Uso interno

1. Objeto y horizonte del plan

Este documento recoge el plan de trabajo de la evaluación de impacto del PERTE VEC1, con el detalle de fases, tareas, responsables, entregables e hitos de seguimiento. El horizonte del plan abarca desde enero de 2025 hasta junio de 2026, fecha prevista de entrega de la primera evaluación completa con datos hasta 2024.

El plan se organiza en cinco fases que siguen la lógica metodológica de la evaluación: preparación de la base analítica, estimación del modelo interno, incorporación de datos externos, análisis de control sintético, e integración y comunicación de resultados. Las fases F1 y F2a están completadas; la fase F2b está en curso; las fases F3, F4 y F5 están pendientes de inicio.

2. Resumen de fases

| Fase | Descripción | Inicio | Fin previsto | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Preparación de la base analítica | Ene 2025 | Feb 2025 | Equipo técnico | ✅ Completada |
| F2a | Estimación interna — fase preliminar (dosis binarias) | Feb 2025 | Mar 2025 | Equipo técnico | ✅ Completada |
| F2b | Estimación interna — fase definitiva (dosis monetarias) | Abr 2025 | Jun 2025 | Equipo técnico | 🔄 En curso |
| F3 | Incorporación de datos externos (SABI) | May 2025 | Jul 2025 | Equipo técnico | ⏳ Pendiente |
| F4 | Análisis externo — control sintético e inferencia | Jul 2025 | Nov 2025 | Equipo técnico | ⏳ Pendiente |
| F5 | Integración, validación y comunicación de resultados | Dic 2025 | Jun 2026 | Equipo técnico | ⏳ Pendiente |

3. Detalle de tareas por fase

Fase 1 — Preparación de la base analítica (completada)

Objetivo: construir el panel de estimación a partir del cuestionario 2022–2024, generar los indicadores sintéticos de los cinco constructos y preparar las variables de dosis monetarias.

| Tarea | Inicio | Fin | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga y unificación del cuestionario 2022–2024 | Ene 2025 | Ene 2025 | Equipo técnico | panel_raw.csv |
| Limpieza: exclusión entidades no mercantiles, winsorización | Ene 2025 | Ene 2025 | Equipo técnico | panel_limpio.csv |
| Construcción de indicadores ABSCAP, DIGINT, AUTO4, SUSTOP, ECOS | Ene 2025 | Feb 2025 | Equipo técnico | indicadores_v1.csv |
| Construcción de dosis monetarias DoseINV, DoseDEV, DoseABS | Feb 2025 | Feb 2025 | Equipo técnico | dosis_v1.csv |
| Merge cuestionario + subvenciones · Exportar panel definitivo | Feb 2025 | Feb 2025 | Equipo técnico | panel_estimacion_v1.csv |
| Imputación múltiple MICE para valores ausentes en controles | Feb 2025 | Feb 2025 | Equipo técnico | panel_imputado_v1.csv |

Fase 2a — Estimación interna preliminar (completada)

Objetivo: obtener una primera estimación del modelo con dosis binarias para validar la especificación y el sistema de ecuaciones antes de incorporar las dosis monetarias continuas.

| Tarea | Inicio | Fin | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estimación forma reducida: ECOS ~ dosis binarias + controles + FE | Feb 2025 | Mar 2025 | Equipo técnico | tab01_forma_reducida_v1.xlsx |
| Estimación MC2E Ecuación 1: ABSCAP ~ dosis + controles | Mar 2025 | Mar 2025 | Equipo técnico | tab02_mc2e_abscap_v1.xlsx |
| Estimación MC2E Ecuación 2: ECOS ~ ABSCAP_hat + controles | Mar 2025 | Mar 2025 | Equipo técnico | tab03_mc2e_ecos_v1.xlsx |
| Test Wu-Hausman · Diagnóstico de instrumentos débiles (F < 10) | Mar 2025 | Mar 2025 | Equipo técnico | Incluido en tab03 |
| Redacción del documento de resultados preliminares v2 | Mar 2025 | Mar 2025 | Equipo técnico | 02_resultados_v2.docx |

Fase 2b — Estimación interna definitiva (en curso)

Objetivo: reestimar el modelo sustituyendo las dosis binarias por las dosis monetarias continuas normalizadas por el empleo de 2022. Este es el cambio más importante pendiente y el que previsiblemente más mejorará la precisión de los coeficientes.

| Tarea | Inicio | Fin | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificación y depuración del archivo de importes concedidos | Abr 2025 | Abr 2025 | Equipo técnico | dosis_monetarias_v1.csv |
| Reestimación forma reducida con DoseINV, DoseDEV, DoseABS | Abr 2025 | May 2025 | Equipo técnico | tab01_forma_reducida_v2.xlsx |
| Reestimación MC2E con dosis monetarias · Especificación ampliada con DoseINNO | May 2025 | May 2025 | Equipo técnico | tab02-03_mc2e_v2.xlsx |
| Análisis de robustez: especificaciones alternativas y sensibilidad | May 2025 | Jun 2025 | Equipo técnico | tab04_robustez_v1.xlsx |
| Análisis exploratorio DIGINT y AUTO4 sobre submuestra (cobertura 15%) | May 2025 | Jun 2025 | Equipo técnico | tab05_exploratorio_v1.xlsx |
| Actualización del documento de resultados (v3 con dosis monetarias) | Jun 2025 | Jun 2025 | Equipo técnico | 02_resultados_v3.docx |

Fase 3 — Incorporación de datos externos SABI

Objetivo: obtener y preparar los datos de empresas comparables de SABI con series desde 2019, fusionarlos con el panel interno y construir el grupo de donantes para el análisis externo.

| Tarea | Inicio | Fin | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitud y gestión de acceso a SABI (iniciar en abril 2025) | Abr 2025 | May 2025 | Responsable de datos | Contrato/acceso SABI |
| Descarga de series 2019–2024: ventas, empleo, exportaciones, I+D | May 2025 | Jun 2025 | Equipo técnico | sabi_raw_2019_2024.csv |
| Aplicación de filtros: CNAE, tamaño ≥ 10 empleados, continuidad temporal | Jun 2025 | Jun 2025 | Equipo técnico | sabi_donantes_filtrado.csv |
| Exclusión de los 256 CIFs de empresas beneficiarias del PERTE VEC1 | Jun 2025 | Jun 2025 | Equipo técnico | sabi_donantes_final.csv |
| Fusión panel cuestionario + SABI · Verificación de paralelismo pretratamiento | Jun 2025 | Jul 2025 | Equipo técnico | panel_fusionado_v1.csv · fig01_tendencias.pdf |

Fase 4 — Análisis externo de impacto (control sintético)

Objetivo: construir el contrafactual y estimar el impacto atribuible al programa, separando el efecto del PERTE VEC1 de la evolución general del sector mediante comparación con empresas similares no tratadas.

| Tarea | Inicio | Fin | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción del contrafactual sintético por tipología (INV, DEV, ABS) | Jul 2025 | Sep 2025 | Equipo técnico | pesos_sintetico_v1.csv |
| Estimación del impacto: τ̂ = Y_tratada − Y_sintética por tipología | Sep 2025 | Oct 2025 | Equipo técnico | tab06_impacto_sintetico_v1.xlsx |
| Tests de inferencia por placebos sobre grupo de donantes | Oct 2025 | Oct 2025 | Equipo técnico | tab07_placebos_v1.xlsx · fig02_placebos.pdf |
| Especificación alternativa: Synthetic Difference-in-Differences | Oct 2025 | Nov 2025 | Equipo técnico | tab08_sdid_v1.xlsx |
| Análisis de sesgo de abandono (IPW si diferencia significativa) | Nov 2025 | Nov 2025 | Equipo técnico | Incluido en informe de resultados |
| Actualización del documento de resultados (v4 con análisis externo) | Nov 2025 | Nov 2025 | Equipo técnico | 02_resultados_v4.docx |

Fase 5 — Integración, validación y comunicación de resultados

Objetivo: combinar los resultados del análisis interno y externo en un informe final coherente, extraer conclusiones para la gestión del programa y preparar la entrega a la entidad gestora.

| Tarea | Inicio | Fin | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integración de resultados internos y externos en borrador del informe final | Dic 2025 | Feb 2026 | Equipo técnico | borrador_informe_final_v1.docx |
| Revisión interna del borrador por todo el equipo | Feb 2026 | Mar 2026 | Equipo completo | Comentarios consolidados |
| Incorporación de comentarios · Segunda ronda de revisión | Mar 2026 | Abr 2026 | Equipo técnico | borrador_informe_final_v2.docx |
| Preparación de presentación ejecutiva para la entidad gestora | Abr 2026 | May 2026 | Responsable de comunicación | presentacion_resultados_v1.pptx |
| Revisión final y maquetación del informe | May 2026 | Jun 2026 | Equipo técnico | informe_final_v1.docx + PDF |
| Entrega oficial a la entidad gestora | Jun 2026 | Jun 2026 | Responsable del proyecto | Entrega formal — H7 |

4. Hitos de seguimiento

Los hitos son los puntos de control del proyecto. En cada hito se verifica que los entregables correspondientes están completos, validados y depositados en el repositorio antes de considerar el hito cumplido.

| # | Hito | Fecha | Criterio de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Base analítica cerrada | Feb 2025 | Panel de estimación exportado y validado · Indicadores sintéticos construidos |
| H2 | Estimación preliminar completada | Mar 2025 | Tablas de resultados F. reducida y MC2E revisadas y depositadas en el repositorio |
| H3 | Dosis monetarias incorporadas al modelo | Jun 2025 | Reestimación con DoseINV, DoseDEV, DoseABS completada y documentada |
| H4 | Datos SABI disponibles y fusionados | Jul 2025 | Panel fusionado cuestionario + SABI · Grupo de donantes construido y validado |
| H5 | Control sintético estimado | Nov 2025 | Contrafactual por tipología · Tests placebo ejecutados · Tablas de impacto generadas |
| H6 | Borrador del informe final revisado | Mar 2026 | Documento circulado al equipo y con comentarios incorporados |
| H7 | Entrega de la evaluación final | Jun 2026 | Informe final depositado en docs/05_informes_finales/ y entregado a la entidad gestora |

5. Riesgos y plan de contingencia

La tabla siguiente recoge los principales riesgos identificados para el plan, su impacto potencial sobre el cronograma y las medidas de contingencia previstas.

| Riesgo | Impacto | Consecuencia sobre el plan | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso en la entrega de datos SABI | Alto | F3 se desplaza, arrastrando F4 y F5. Riesgo de no cumplir H7 en junio 2026. | Iniciar gestión de acceso a SABI en abril 2025. Explorar ORBIS como alternativa. Notificar a la entidad gestora con antelación si hay riesgo de retraso. |
| Importes ejecutados no disponibles a tiempo | Medio | La estimación definitiva (F2b) se realiza con importes concedidos en lugar de ejecutados, lo que limita la precisión de las dosis. | Usar importes concedidos como proxy e indicar expresamente la limitación en el informe. Actualizar con ejecutados si se reciben antes de H6. |
| Cobertura de DIGINT/AUTO4 insuficiente tras imputación | Medio | El sistema completo de cuatro ecuaciones no puede estimarse. La evaluación interna se limita a ABSCAP y ECOS. | Mantener DIGINT y AUTO4 como análisis exploratorios. Reforzar la comunicación del valor del análisis ABSCAP–ECOS como resultado principal. |
| Baja tasa de respuesta en cuestionario 2025 | Medio | La 2ª evaluación (datos hasta 2025) puede verse comprometida. | Coordinar con la entidad gestora el proceso de recogida del cuestionario 2025 con antelación suficiente. |
| Salida de un miembro clave del equipo | Alto | Pérdida de conocimiento acumulado y riesgo de retraso en fases en curso. | Documentación continua en el repositorio Git. Fichas de constructos y README de código actualizados en cada fase. |

6. Gestión del repositorio y control de versiones

Todo el trabajo del proyecto se gestiona a través del repositorio Git en GitHub (https://github.com/Egutierrz330/PERTE_VEC_Evaluacion_Impacto). Las reglas de trabajo en el repositorio están recogidas en el documento CONVENIOS.md.

Cada miembro del equipo trabaja en su propia rama y abre un pull request para incorporar cambios a main. Los commits siguen la convención [carpeta] acción en infinitivo. Los entregables de cada fase se depositan en sus carpetas correspondientes con el nombre y versión indicados en este plan antes de dar el hito por cumplido.

Las reuniones de seguimiento del equipo se celebran con una frecuencia quincenal durante las fases activas y mensual durante las fases de espera (F3 pendiente de datos). Las actas se depositan en la carpeta admin/ del repositorio.